Кейс 1.  Управление развитием школы по ликвидации низких результатов образования  в  условиях реализации проекта «500+»

Коршунова Ж.С.., директор МОУ «Брилинская школа» 
Устюженского муниципального района
Вологодской области

Голубева О.Н., заместитель директора по УВР

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Брилинская школа» ориентировано  на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его физического; психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни.

Принципами образовательной политики являются следующие:

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей);

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их профессиональных склонностей);

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в перспективе);

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования.

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Брилинская школа»

Место нахождения ОУ в соответствии с Уставом:

162810  Вологодская область Устюженский район д. Брилино, пер. Школьный, д. 7

| Контактный телефон | 8(81737)46-147 | email | brilino@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- |

Фактические адреса ведения образовательной деятельности, год постройки зданий:

162810, Вологодская область, Устюженский район, д. Брилино, пер. Школьный, д.7 162811, Вологодская область, Устюженский район, пос. Даниловское, ул. Центральная, д.12А 162813, Вологодская область, Устюженский район, д. Веницы, ул. Школьная, д.5 162814, Вологодская область, Устюженский район, п. Спасское, ул. Центральная, д.23

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:

Совет школы

Формы самоуправления:

Педагогический совет.   Родительский комитет. Совет ученического самоуправления.

МОУ «Брилинская школа»- образовательная организация, реализующая различные общеобразовательные программы, которые включают дошкольное, начальное общее и основное общее образование, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.

3. Развитие учительского потенциала.

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.

5. Современная инфраструктура.

6. Совершенствование материально-технической базы.

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней.

Количество обучающихся на конец 2019-2020 учебного года – 132 чел.

| Структура классов | Количество обучающихся по уровням образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начальное общее образование |  |  |  | основное общее образование |  |  |  |  | дошкольноеобразование |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-3 | 3-7 |
| Общеобразовательные классы | 17 | 13 | 16 | 19 | 17 | 4 | 11 | 15 | 10 | 17 | 56 |

Итоги успеваемости за 2019/2020 учебный  год

% успеваемости по школе- 100%

Качество обучения по школе- 37 чел., 34,1 % (уменьшилось  на 1,3 %)

Качество  обучения 1-4 классы- 25 чел., 47,9 % 9увеличилось на 5 %)

Качество  обучения 5-9 классы- 17 чел., 32,5 % 9уменьшилось на 7,2 %)

Кол-во – отличников всего –   6 чел., 5,2 %

Из них:    в 1-4 классах – 4 чел.,  в 5-9 классах -   2 чел.

Условно переведённых по итогам года нет.

Сравнительный анализ качества образования за 5 лет.

| Год | На «4» и «5» | Отличников | Неуспевающих | С одной «3» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015/2016 | 43 уч. 43 % | 3 уч. 3% | 0 уч. 1% | 4 уч. 4 % |
| 2016/2017 | 51 уч. 49 % | 4 уч. 3% | 0 уч. 1% | 1 уч. 4 % |
| 2017/2018 | 48 уч. 46 % | 4 уч. 3% | 0 уч. 1% | 1 уч. 4 % |
| 2018/2019 | 48 уч. 46 % | 4 уч. 3% | 0 уч. 1% | 1 уч. 4 % |
| 2019/2020 | 37 уч. 34 % | 6 уч. 6% | 0 уч. 1% | 3 уч. 3 % |

Квалификация педагогов:

| Квалификационная категория | Кол-во человек | % |
| --- | --- | --- |
| высшая | 9 | 71 % |
| первая | 2 | 21 % |
| соответствие занимаемой должности | 3 | 7,1 % |
| Всего с кат. | 14 | 100% |
| Всего без кат. | 0 |  |
| Из них без категорий работают более 5 лети не проходили атт. на соотв. | 0 |  |
| ВСЕГО | 14 человек |  |

Стаж работы:

| Стаж работы | Кол-во человек | % |
| --- | --- | --- |
| 0 -3 года | 0 |  |
| От 3 до 5 | 0 |  |
| От 5 до 10 | 1 | 7 % |
| От 10 до 15 | 1 | 7 % |
| От 15 до 20 | 0 |  |
| От 20 до 25 | 5 | 35, 7 % |
| Свыше 25 | 7 | 50 % |
| всего | 15 человек |  |

Сведения об  учителях по уровню образования:

| Уровень образования | Количество человек | % |
| --- | --- | --- |
| Высшее | 12 | 85,7% |
| Из них пед-ое | 11 | 78,6% |
| Незаконченное высшее | 0 |  |
| Из них педагогическое | 0 |  |
| Среднее специальное | 2 | 14,3% |
| Из них педагогическое | 2 | 14,3% |

Сведения об учителях по возрасту:

| Возраст учителей | Количество человек |
| --- | --- |
| От 20 до 30 лет | 0 |
| От 31 до 40 лет | 2 |
| От 41 до 50 лет | 2 |
| Свыше 50 лет | 10 |
| Всего пенсионеров по возрасту | Всего – 3 |
| Всего пенсионеров по выслуге | Всего – 7 |
| Осталось до пенсии по возрасту 1-2 года | Всего – 1 |

В  2019 году МОУ «Брилинская школа» включена в  федеральный проект «Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».

В рамках проекта была разработана ДОРОЖНАЯ КАРТА реализации проекта «Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» Муниципального общеобразовательного учреждения «Брилинская школа» на 2020-2021 учебный год и ПРОГРАММА  перехода в эффективный режим функционирования и развития на 2020-2022 годы. «Повышение качества образования в школе с низкими результатами обучения на основе создания школьной системы управления качеством образования (ШС УКО)»“Качественное образование – залог успеха школы”

За этот период в школе сложилась традиция методических мероприятий. Диссеминация опыта осуществляется в различных формах: открытые уроки, профессиональные конкурсы, стажерская практика, заседания межшкольных методических объединений, конференции, семинары, публикации, взаимодействие педагогов в рамках школьного округа. Участие школы в инновационной деятельности позволяет шире представить достижения учителей и совершенствовать систему непрерывного профессионального развития административных и педагогических работников. На официальном сайте МОУ «Брилинская школа» в разделе «Проект 500+» размещен комплект материалов, раскрывающих сущность, условия и технологию практики. Данный опыт формировался педагогическим коллективом на протяжении двух лет. Совместно с куратором Гладьевой Ольгой Валерьевной были организованы методические выездные семинары, онлайн - консультации и проведён конкурс методических разработок, в котором приняли участие 13 педагогов школы, 4 из которых стали победителями и призёрами. Конкурсанты провели открытые уроки и внеклассные мероприятия, продемонстрировали свое педагогическое мастерство. В составе жюри конкурса работали учителя, представители администрации образовательных организаций г. Череповца. Победители конкурса определены по двум номинациям: «Педагогические находки» и «Практические пособия». Профессиональные достижения педагогов-конкурсантов отмечены грамотами в различных номинациях.

. В течение учебного года была организована работа межшкольных методических объединений учителей школы - куратора, организованы выездные  семинары в г. Череповец.

В рамках методического сопровождения учителей школы была организована курсовая подготовка на базе Учебного центра «АКСИОМ» и ВМРО, которую прошли 7 педагогов школы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Опыт МОУ «Брилинская школа» по повышению качества образования обучающихся и профессионального развития педагогических работников в условиях реализации проекта «500 +» востребован общеобразовательными учреждениями Устюженского района, так как направлен на повышение качества образования. Полученный опыт инновационной деятельности важен и полезен для дальнейшего развития всех участников образовательных отношений.