Приложение 1
План-график по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Вологодской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся в 2020 году

	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный

	Установочное совещание (ВКС) с представителями РОИВ
	до 4 сентября 2020 года
	Федеральный координатор

	ВКС с региональными координаторами
	до 4 сентября 2020 года
	ФИОКО

	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР)
	до 4 сентября 2020 года
	Региональный координатор

	Определение муниципальных координаторов
	до 11 сентября 2020 года
	Региональный координатор

	Анкетирование кандидатов в кураторы
	до 11 сентября 2020 года
	Региональный координатор

	Формирование списка кураторов
	до 18 сентября 2020 года
	Региональный координатор

	Закрепление кураторов за ШНОР 
	до 18 сентября 2020 года
	Региональный координатор

	Проведение вебинаров для кураторов, региональных и муниципальных координаторов по организационным и содержательным аспектам программы 
	до 25 сентября 2020 года
	Федеральный координатор 

	Диагностика факторов риска учебной неуспешности 
	до 25 сентября 2020 года
	Региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, руководители ШНОР

	Анализ результатов диагностики факторов риска учебной неуспешности 
	до 10 октября 2020 года
	Федеральный координатор, региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, руководители ШНОР

	Формирование программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер в ШНОР 
	до 10 октября 2020 года
	Региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, руководители ШНОР 

	6 обучающих вебинаров для школьных команд по формированию и реализации программ развития 
	до 10 октября 2020 года
	Федеральный координатор, региональный координатор, муниципальные координаторы, руководители ШНОР 

	Реализация программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер в ШНОР
	10 октября – 30 декабря 2020 года
	Региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, руководители ШНОР

	Проведение первого планового мониторинга реализации проекта, включая оценку качества и результативности принимаемых мер 
	до 1 ноября 2020 года
	Федеральный координатор, региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, руководители ШНОР

	Проведение второго планового мониторинга реализации проекта, включая оценку качества и результативности принимаемых мер
	до 1 декабря 2020 года
	Федеральный координатор, региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, руководители ШНОР

	Анализ хода проекта и, при необходимости, корректировка программ развития ШНОР и дорожных карт на 2021 год 
	до 20 декабря 2020 года
	Региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, руководители ШНОР 

	Функционирование консультационных линий для всех участников проекта (с момента запуска информационной системы) 
	до 30 декабря 2020 года
	Федеральный координатор 


Приложение 2
Список общеобразовательных организаций – участников проекта по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

	№ п/п
	Муниципальный район / городской округ
	Наименование образовательной организации

	1
	Бабаевский муниципальный район
	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1»

	2
	Бабушкинский муниципальный район
	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бабушкинская средняя школа»

	3
	город Вологда
	муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова»

	4
	город Череповец
	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

	5
	город Череповец
	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»

	6
	Кирилловский муниципальный район
	бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского муниципального района «Горицкая средняя школа»

	7
	Никольский муниципальный район
	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Осиновская основная общеобразовательная школа»

	8
	Сокольский муниципальный район
	бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа № 5»

	9
	Устюженский муниципальный район
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Брилинская школа»

	10
	Череповецкий муниципальный район
	муниципальное общеобразовательное учреждение «Нелазская школа»


