| ПРИНЯТО решением педагогического совета от «_26_ » апреля 2021 г., протокол № _3___ | УТВЕРЖДЕН приказом от « 28» _апреля_2020 г № 31 /1 ИО директора МОУ «Желябовская школа» ___________ Е.В. Симанкова |
| --- | --- |

Среднесрочная программа развития

муниципального общеобразовательного учреждения

«Желябовская школа» на 2021 год.

Апрель 2021 год.

- Паспорт среднесрочной программы развития образовательной организации.

| Наименование | Среднесрочная программа МОУ «Желябовская школа» на 2021 год. |
| --- | --- |
| Цель | Создание условий в МОУ «Желябовская школа» обеспечивающих переход образовательной организации с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы |
| Задачи | Обеспечить участие образовательной организации в мониторингах по вопросам качества образования в рамках реализации проекта «500+» для выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки; Разработать и реализовать мероприятия обеспечивающие переход организации в эффективный режим работы; Создать условия для реализации мероприятий, обеспечивающие переход организации в эффективный режим работы. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Повышение скорости интернет – соединения; Ввод в штатное расписание ставок педагогов не осуществляющих образовательный процесс (педагог – психолог, педагог – логопед, социальный педагог); Увеличение числа педагогических работников ( в том числе молодых педагогов) повысивших профессиональную квалификацию по методикам работы с детьми с ОВЗ; Увеличение числа родителей (законных представителей) вовлеченных в школьную жизнь. |
| Методы сбора и обработки информации | Анкетирования педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся; Мониторинг потребности в повышении квалификации педагогических кадров; Анализ и контроль полученной информации. |
| Сроки и этапы реализации программы | 1й этап – февраль – апрель 2021 года 2й этап – май 2021 – апрель 2022 года |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | 1. Низкий уровень оснащения школы 2. Дефицит педагогических кадров 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ 5. Пониженный уровень школьного благополучия 6. Низкий уровень дисциплины в классе 7. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 8. Низкий уровень вовлеченности родителей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Повышение уровня оснащения школы; Устранение дефицита педагогических кадров образовательной организации; Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников образовательной организации; Снижение количества обучающихся с ОВЗ имеющих отрицательную динамику; Повышение учебной мотивации обучающихся; Повышение уровня школьного благополучия; Увеличение уровня дисциплины на занятиях; Снижение количества обучающихся имеющих отрицательную динамику; Увеличение числа родителей заинтересованных школьной жизнью. |
| Исполнители | Коллектив образовательной организации; обучающиеся образовательной организации; родители обучающихся. |
| Порядок управления реализацией программы: | Руководителем программы является директор образовательной организации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы. Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта «500+», директор образовательной организации. Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов. По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана и реализуется программа. Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных антирисковых программ регулярно рассматривается на заседаниях методического совета, педагогического совета. Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор школы) осуществляется при помощи телефонной связи, ВКС, мессенджеров, посредством электронной почты, очных консультаций). Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей |

- Образовательная организация узнает об успешном решении поставленных задач по следующим целевым показателям и индикаторам:

-Скорость действующего интернет соединения увеличится;

-в штатное расписание введены ставки педагогов не осуществляющих образовательный процесс (педагог – психолог, педагог – логопед, социальный педагог);

- число педагогических работников ( в том числе молодых педагогов) повысивших профессиональную квалификацию по рабочим направлениям и по методикам работы с детьми с ОВЗ увеличено;

- число родителей (законных представителей) вовлеченных в школьную жизнь увеличено.

- Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач:

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных антикризисных программ по соответствующим направлениям риска.

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Низкий уровень оснащения школы | Устранение неравенства в образовательных возможностях. | Ходатайство в Ростелеком об увеличении скорости интернета. | апрель - май 2021 | Функционирование в школе скоростного интернета | Руководитель ОО | Администрация ОО, специалисты ПАО «Ростелеком» |
| 2.Дефицит педагогических кадров | Реализация комплекса мероприятий, направленных на: - обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами, - сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала; - повышение престижа педагогической профессии в глазах обучающихся. | Ввод в штатное расписание педагога психолога, педагога логопеда, социального педагога. | Апрель – август 2021 года | Создание в школе службы психолого – педагогического консилиума | Руководитель ОО | Департамент образования ВО, управление образования района, администрация школы |
|  |  | Составление индивидуальных карт сопровождения молодых педагогов. | При появлении молодых педагогов в школе (в течении месяца) | Разработаны индивидуальные карты сопровождения молодых педагогов. Определены опытные учителя, способные быть наставниками |  | Администрация школы |
| 3.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в практико-ориентированных семинарах в очном и дистанционном форматах; актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников; организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. | Создание школьных методических объединений классных руководителей, учителей начальной школы, учителей естественно - научной направленности и гуманитарной направленности. | апрель - май 2021 | Созданы школьные методические объединения уучителей. 100 % учителей задействованы в работе ШМО | Директор ОО, заместитель директора по УР | Администрация школы, педагоги ОО |
|  |  | Проведение анкетирования педагогов школы по определению причин неуверенности их в своей педагогической компетентности; | апрель - май 2021 | Установлены причины неуверенности педагогов в своей педагогической компетенции |  | Педагогии ОО |
|  |  | Прохождение курсовой подготовки и переподготовки учителями предметниками, | апрель - август 2021 | Учителями пройдена переподготовка по предметам не по профилю, |  | Педагоги ОО |
|  |  | Заключение договора на сетевое сотрудничество с МОУ "Тоншаловская школа" Череповецкого муниципального района | Апрель – май 2021 | Заключен договор на сетевое взаимодействие МОУ "Желябовская школа" Устюженского и МОУ "Тоншаловская школа" Череповецкого муниципального района | Симанкова Е.В., Комарова Г.В.. | Администрация МОУ «Желябовская школа» и МОУ «Тоншаловская школа» |
|  |  | Организация он-лайн семинаров с МОУ "Тоншаловская школа" с целью обмена опытом педагогических практик и наработок. | Май 2021 – май 2022 | Ознакомление с педагогическими наработками и практиками педагогов других школ | Симанкова Е.В., Комарова Г.В.. | Администрация МОУ «Желябовская школа» и МОУ «Тоншаловская школа» |
| 4.Высокая доля обучающихся с ОВЗ | Привлечение профильных специалистов или обучение имеющегося педагогического состава. Определение направления оказания необходимой помощи данным ученикам. Вовлечение детей с ОВЗ в социально – значимую деятельность классного и школьного коллектива. | прохождение учителями курсов по работе с детьми ОВЗ | апрель - август 2021 | Учителями пройдены курсы по работе с детьми с ОВЗ | Директор ОО, заместитель директора по УР |  |
| 5.Низкая учебная мотивация обучающихся. | Организация мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации; создание условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах; обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, для повышения учебной мотивации школьников. | Повышение качества уроков через совершенствование форм и методов обучения. Повышение уровня заинтересованности обучающихся. | ежемесячно | Повышено качество уроков. Повышен процент заинтересованных обучающихся. | Директор ОО, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР | Администрация, педагоги ОО, обучающиеся |
|  |  | Выезд в школу специалистов проекта "Поддержка семей имеющих детей" для сплочения детского и педагогического коллективов | май – декабрь 2021 | Проведение семинара специалистами проекта по сплочению детского и педагогического коллектива | Симанкова Е.В. Смирнова Ю.Н. | Специалисты проекта, администрация и педагоги школы, обучающиеся |
| 6.Пониженный уровень школьного благополучия. | Вовлечение детей из группы риска в социально – значимую деятельность классного и школьного коллектива; разработать индивидуальные образовательные траектории для учащихся с пониженным уровнем благополучия | Составление плана воспитания и социализации по ФГОС | апрель - июль 2021 | Составлен план воспитания и социализации по ФГОС | Директор ОО, заместитель директора по ВР | Администрация ОО |
|  |  | Корректировка плана по профилактической работе с детьми и семьями | ежемесячно | Откорректирован план по профилактической работе с детьми в соответствии с учебно - воспитательной ситуацией в образовательном учреждении | заместитель директора по ВР |  |
|  |  | Разработка программ внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на 2021 / 2022 учебный год | июнь - август 2021 | Разработаны учебные программы по внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на 2021 / 2022 учебный год |  |  |
|  |  | Проведение педагогического совета "Причины и пути преодоления неуспешности школьника" | Май 2021 | Определены затруднения педагогов школы при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности. Обсуждены пути решения возникших затруднений. | Руководитель ОО | Администрация ОО, педагоги ОО |
| 7.Низкий уровень дисциплины в классе. | Повышение квалификации педагогов по вопросам психологопедагогической грамотности; совершенствования культуры педагогического общения, развития навыков конструктивного решения целого ряда проблемных ситуаций, владения способами профилактики и преодоления эмоциональной напряженности. | Проведение диагностики педагогов на выявление проблемы низкого уровня дисциплины в классах; | Апрель – май 2021 | Выявлены причины низкого уровня дисциплины в классах. Обсуждены пути решения проблемы низкой дисциплины в классах. | заместитель директора по ВР | Администрация ОО, педагоги ОО |
|  |  | Проведение тематических классных часов с целью повышения уровня дисциплины в классе | ежемесячно, в течение учебного года | Проведены классные часы с целью повышения уровня дисциплины в классах. | Руководитель ОО | Администрация ОО, педагоги ОО |
| 8. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Обеспечить психологический комфорт обучающихся с рисками учебной неуспешности; разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального подхода; осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности | Персональный контроль за деятельностью педагогов, имеющих низкие результаты обученности обучающихся | Ежеквартально, на протяжении 2021 – 2022 учебного года | Проведены контроль и анализ деятельности педагогов с низкими результатами. | заместитель директора по ВР | Администрация ОО, педагоги ОО |
|  |  | Увеличение количества выездов в школу специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения Устюженского муниципального района (психолога, социального педагога) – для работы с обучающимися из малообеспеченных и многодетных семей. | Май – декабрь 2021 год | Проведена работа специалистов (психолога, социального педагога) с детьми из малообеспеченных и многодетных семей. | Директор ОО., Ганина Л.А. (директор КЦСОН) | Специалисты КЦСОН, администрация школы, педагоги, обучающиеся |
|  |  | Проведение диагностики обучающихся (выявление внутренней оценки мотивации, выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности ) | Ежеквартально на протяжении 2021 – 2022 учебного года | Проведена диагностика обучающихся (выявлены внутренние мотивации обучающизся) | Руководитель ОО | Педагоги и обучающиеся школы |
|  |  | Усиление профилактической работы с детьми из "группы риска" | Ежемесячно | Усилена профилактическая работа с детьми из группы риска. | Заместитель директора по ВР | Администрация и педагоги школы, обучающиеся |
|  |  | Составление индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. | По мере выявления обучающихся имеющих риски учебной неуспешности | Составлены индивидуальные планы работы с обучающимся, имеющими риски учебной неуспешности | Заместитель директора по УР | Администрация и педагоги школы, |
| 9.Низкий уровень вовлеченности родителей | Привлечение родителей к участию в общешкольной деятельности | Проведение профилактических бесед с родителями | В течении учебного года | проведены профилактические беседы с родителями | заместитель директора по ВР заместитель директора по УР | Администрация, педагоги ОО |
|  |  | Диагностика родителей с целью выявления уровня заинтересованности учебным процессом детей | Май 2021 | Проведена диагностика родителей обучающихся. Выявлен уровень заинтересованности учебным процессом детей |  | Родители обучающихся |
|  |  | Возвращение традиционного формата проведения родительских собраний | В течении учебного года | Проведение родительских собраний в очном формате |  | Администрация, педагоги ОО |