УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| 13.04.2023 | № | 41/1 |
| --- | --- | --- |

г. Устюжна

Об утверждении плана-графика

мероприятий по введению ФООП

в общеобразовательных организациях

Устюженского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказом Департамента образования Вологодской области № 676 от 07.04.2023 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Вологодской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить состав муниципальной координационной группы по координации работы по введению ФООП в общеобразовательных организациях Устюженского муниципального округа (приложение 1).

- Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в общеобразовательных организациях Устюженского муниципального округа в 2023-2024 учебном году (далее – План-график) (приложение 2).

- Специалисту по курсовой подготовке информационно-организационного отдела управления образования администрации Устюженского муниципального округа Соловьевой О.В.:

- Обеспечить организационно-методическое сопровождение введения ФООП в общеобразовательных организациях Устюженского муниципального округа согласно Плану-графику, указанному в пункте 1 настоящего приказа.

- Руководителям общеобразовательных организация:

- Разработать планы-графики мероприятий по введению ФООП на уровне общеобразовательных организаций с учетом плана-графика, указанного в п.1 настоящего приказа в срок до 20 апреля 2023 года;

- Руководствоваться планом-графиком мероприятий по введению ФООП в 2023-2024 учебном году, указанного в п.1 настоящего приказа, при реализации полномочий.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Начальник управления образования |  | Л. А. Бронзова |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

Утвержден

приказом управления образования 
                                                                                                        администрации Устюженского 
                                                                                                        муниципального района

от 13.04.2023 № 41/1

Муниципальная координационная группа

по координации работы по введению ФООП

в общеобразовательных организациях Устюженского муниципального округа

Какора Т.А., заведующий информационно-организационного отдела управления образования – председатель комиссии.

Соловьева О.В., специалист по курсовой подготовке управления образования – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Смирнова Г.В., руководитель МОУ «Средняя школа №2»

Ракутина Т.М., руководитель МОУ «Гимназия»

Смирнова О.С., руководитель МОУ «Брилинская школа»

Шаляпина Л.В., руководитель МОУ «Долоцкая школа»

Чистякова Н.А., руководитель МОУ «Желябовская школа»

Нефедов С.А., и.о. руководителя МОУ «Лентьевская школа»

Белоусова Л.Б., руководитель МОУ «Никольская школа»

Приложение 2

Утвержден

приказом управления образования 
                                                                                                                                                                                                        администрации Устюженского 
                                                                                                                                                                                                        муниципального района

от 13.04.2023 № 41/1

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ

в общеобразовательных организациях Устюженского муниципального округа в 2023-2024 учебном году (далее – ФООП)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | Апрель-май 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| 1.2 | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в общеобразовательных организациях округа | Апрель-май 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Проведена оценка готовности к введению ФООП |
| 1.3 | Организация участия специалистов управления образования, педагогических работников общеобразовательных организаций в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП (выездные, ВКС) | По отдельному графику АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 1.4 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | Апрель-июнь 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального округа к введению ФООП |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях муниципального округа | До 15 апреля 2023 года | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне общеобразовательных организаций |  |
| 2.2 | Разработка и утверждение на уровне общеобразовательной организации плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях округа | до 22 апреля 2023 года | Общеобразовательные организации | В общеобразовательных организациях разработаны и утверждены планы-графики мероприятий по введению ФООП |  |
| 2.3 | Разработка и утверждение общеобразовательными организациями округа основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП | До 1 сентября 2023 года | Общеобразовательные организации | В общеобразовательных организациях разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП |  |
| - Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сопровождение деятельности методических объединений учителей по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам на муниципальном и институциональном уровне | Апрель-декабрь 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Педагогическим работникам своевременно оказана адресная помощь |
| 3.2 | Участие в региональных семинарах, обучающих практикумах для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель-август 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Участие в мероприятиях АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.3 | Организация и проведение муниципальных совещаний, методических объединений для педагогических работников, руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель-июнь 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Обсуждение актуальных проблем по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам с педагогами и руководителями общеобразовательных организаций |
| 3.4 | Участие управленческих команд общеобразовательных организаций округа в инструктажах, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП | Апрель-июнь 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Участие в мероприятиях АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.5 | Организация включения в педагогическую деятельность руководящих и педагогических работников федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП для приведения в соответствие учебно-методической документации общеобразовательных организаций округа (учебные планы, рабочие программы по учебным предметам) | Апрель-август 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Снижена нагрузка на руководящих и педагогических работников при разработке учебно-методической документации, соответствующей требованиям ФООП |
| - Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации руководящих работников общеобразовательных организаций округа по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект» | Апрель-май 2023 года | Общеобразовательные организации |  | Обеспечена готовность руководящих работников общеобразовательных организаций округа к введению ФООП |
| 4.2 | Обеспечение обучения педагогических работников по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» | Апрель-август 2023 года | Общеобразовательные организации |  | Обеспечена готовность педагогических работников общеобразовательных организаций округа к введению ФООП |
| - Мониторинговое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций округа к введению ФООП | Апрель 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Составлен перечень общеобразовательных организаций округа с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 5.2 | Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению ФООП на уровне области | Апрель-июнь 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Участие в собеседованиях |
| 5.3 | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций на муниципальном уровне о готовности к введению ФООП (в рамках проведения заседаний координационного совета по оценке качества образования) | Апрель-июнь 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП, оказание помощи общеобразовательным организациям по введению ФООП |
| 5.4 | Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП | Сентябрь-октябрь 2023 года | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Общеобразовательные организации приняли участие в региональном мониторинге ФООП |
| - Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа | Ежемесячно, 2023 год | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Обеспечено информирование общественности о правах и возможностях, предоставляемых гражданами при реализации ФООП |
| 6.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся общеобразовательных организаций округа по вопросам введения ФООП | Апрель-май 2023 года | Общеобразовательные организации |  | Обеспечено информирование родителей (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП в общеобразовательных организациях округа |
| 6.3 | Размещение на официальном сайте управления образования, общеобразовательных организаций округа актуальной информации о ходе введения ФООП в общеобразовательных организациях округа | Апрель-май 2023 года, далее - постоянно | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Обеспечено освещение введения и реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа |